## M9
PLANTILLA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
REPORTE DE AVANCE DE LAS METAS DE LA ENB2
ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERIDAD 2016-2025
Institución: | SEPLASA
Responsable: | Ericka Campos C. | Correo Electrónico | ecampos@minae.go.cr
Meta Nacional: | M.9. Al 2020 se habrán Intervenido 1, 000,000 hectáreas de cobertura boscosa- paisajes (privilegiando conectividad, refugios climáticos, remanentes naturales, restauración bosque seco etc.) para evitar degradación de la tierra y favorecer la biodiversidad. (Se gestionará fusionar con la M.11., luego de reunión con CADETI) | Frecuencia de avance de actualización de información: | Anual: Semestral: x
Año de la Meta: | 2020 | Meta por alcanzar: | 1.000.000 ha.
Indicador: | In.9. Cantidad de hectáreas intervenidas de cobertura boscosa (según tipo de ecosistema). | Unidad de Medición: | hectareas
Definición del Indicador/fórmula: | Hectareas intervenidas | Nivel Actual: (línea base) | Fonafifo 2016: 278.581,45 has Recuperación de cobertura: 24.760,84 Mantenimiento de cobertura: 253.820,61
|  | Resultado de avance de la meta: | 32%
Descripción del avance de la meta:
Fuente de verificación: | Primer informe Nacional de Rehabilitación de paisajes degradados en Costa Rica (MINAE, 2018). No hay información adicional a la presentada en el avance 2018.
USO EXCLUSIVO DE LA COMISIÓN ENB
Valor Escala Evaluación Avance:
Aprobación por:
Fecha:

## M26
PLANTILLA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
REPORTE DE AVANCE DE LAS METAS DE LA ENB2
ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERIDAD 2016-2025
Institución: | SEPLASA
Responsable: | Ericka Campos C. | Correo Electrónico | ecampos@minae.go.cr
Meta Nacional: | M.26. Al 2020, contar con una caracterización de la biodiversidad de al menos de tres sistemas productivos (forestal, agrícola, acuicultura y pesca) y en salud (vectores). | Frecuencia de avance de actualización de información: | Anual: Semestral: x
Año de la Meta: | 2020 | Meta por alcanzar: | Caracterización 3 sistemas productivos
Indicador: | In.25. Número de caracterización de especies asociadas a sistemas productivos | Unidad de Medición: | Unidades
Definición del Indicador/fórmula: | Cantidad de especies caracterizadas por sistemas productivo | Nivel Actual: (línea base) | Por determinar
|  | Resultado de avance de la meta: | 0%
Descripción del avance de la meta: | Actualmente esta meta se encuentra en fase de planificación, el pasado 29 de junio en reunión sostenida con el Director de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (CUSBSE), señor Henry Ramirez. Se coordinará con el ministerio de Salud y el MAG para identificar las posibles correlaciones entre sistemas productivos asociados a la salud para el próximo semestre 2018. Con la información obtenida se desarrollará una propuesta de los tres sistemas productivos a caracterizar en biodiverdad, el cual se proyecte inicie proceso de caracterización para el primer semestre 2019.
Fuente de verificación: | Aún no se ha iniciado ya que depende del cumplimiento de la meta anterior para su ejecución.
USO EXCLUSIVO DE LA COMISIÓN ENB
Valor Escala Evaluación Avance:
Aprobación por:
Fecha:

## M28 a
PLANTILLA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
REPORTE DE AVANCE DE LAS METAS DE LA ENB2
ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERIDAD 2016-2025
Institución: | SINAC y SEPLASA
Responsable: | Ericka Campos C. | Correo Electrónico | ecampos@minae.go.cr
Meta Nacional: | M.28. Al 2020 se contará con mejor conocimiento y disposiciones técnicas que permitan controlar al menos 5 especies invasoras (especies cuarentenarias, especies con potencial invasor/plaga, especies exóticas) priorizadas. | Frecuencia de avance de actualización de información: | Anual: x Semestral:
Año de la Meta: | 2020 | Meta por alcanzar: | Protocolos oficionalizados
Indicador: | In.28.Número de protocolos de control en puertos y aduanas oficializados. In.29.Número de disposiciones técnicas que permitan el análisis de especies invasoras | Unidad de Medición: | unidades
Definición del Indicador/fórmula: | Cantidad de funcionarios en puestos claves/cantidad de funcionarios capacitados | Nivel Actual: (línea base) | Se cuenta con procedimientos básicos de control.
|  | Resultado de avance de la meta: | 0%
Descripción del avance de la meta: | Se tiene programado para este semestre (próximo 04 de febrero) reunión con INCOPESCA, Servicio Fitosanitario del Estado, SENASA y SINAC.
Fuente de verificación: | No hay información adicional.
USO EXCLUSIVO DE LA COMISIÓN ENB
Valor Escala Evaluación Avance:
Aprobación por:
Fecha:

## M91
PLANTILLA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
REPORTE DE AVANCE DE LAS METAS DE LA ENB2
ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERIDAD 2016-2025
Institución: | SEPLASA
Responsable: | Ericka Campos | Correo Electrónico | ecampos@minae.go.cr
Meta Nacional: | M.91. Al 2025, se aumentará al 0.8% la inversión nacional en conservación y uso sostenible de la biodiversidad. | Frecuencia de avance de actualización de información: | Anual: x Semestral:
Año de la Meta: | 2025 | Meta por alcanzar: | 0,8% del PIB
Indicador: | In.94.Porcentaje de inversión del PIB (metodología de BIOFIN 1). | Unidad de Medición: | Porcentaje
Definición del Indicador/fórmula: | %inversión aumentado | Nivel Actual: (línea base) | 0.6-0.59% PIB
|  | Resultado de avance de la meta: | 0%
Descripción del avance de la meta: | En esta iniciando los procesos de coordinación para iniciar BIOFIN 2.
Fuente de verificación: | No hay información adicional.
USO EXCLUSIVO DE LA COMISIÓN ENB
Valor Escala Evaluación Avance:
Aprobación por:
Fecha:

## M97
PLANTILLA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
REPORTE DE AVANCE DE LAS METAS DE LA ENB2
ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERIDAD 2016-2025
Institución: | SEPLASA
Responsable: | Ericka Campos | Correo Electrónico | ecampos@minae.go.cr
Meta Nacional: | M.97. Al menos 4 instituciones (CONAGEBIO, SINAC, FONAFIFO) + SETENA, MAG, INDER, INCOPESCA, INTA, participan en la Sectorial Ambiental, armonizan sus procedimiento y normativas para mejorar efectividad de prestación de servicios al 2020. | Frecuencia de avance de actualización de información: | Anual: Semestral: x
Año de la Meta: | 2020 | Meta por alcanzar: | 4 instituciones con procedimientos articulados
Indicador: | In.100. Número de instituciones con procedimientos armonizados (forestal, vida silvestre, investigación, entre otros.)y evaluaciones de impacto, educación, entre otros. | Unidad de Medición: | unidades
Definición del Indicador/fórmula: | Cantidad instituciones con procedimientos articulados / 4 | Nivel Actual: (línea base) | por determinar
|  | Resultado de avance de la meta: | 0%
Descripción del avance de la meta: | Para esta meta se esta coordinando reunión para este semestre (11 febrero) con la Direccion de Planificación del MINAE-CONAGEBIO-SEPLASA ya que es competencia propia de esta área los temas de coordinación interna del MINAE en materia de Planificación y articulación institucional.
Fuente de verificación: | No hay información adicional.
USO EXCLUSIVO DE LA COMISIÓN ENB
Valor Escala Evaluación Avance:
Aprobación por:
Fecha: