## Ficha completada
PLANTILLA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
REPORTE DE AVANCE DE LAS METAS DE LA ENB2
ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERIDAD 2016-2025
Institución: | Instituto Geográfico Nacional
Responsable: | Marta Eugenia Aguilar Varela | Correo Electrónico | SecretariaIGN@rnp.go.cr maguilarv@rnp.go.cr
Meta Nacional: | M.50. Al 2025 se oficializará la información técnica sobre delimitación digital georreferenciada de la línea de bajamar, para generar las líneas de base y las zonas marinas jurisdiccionales correspondientes a los litorales Pacífico y Caribe del territorio de Costa Rica, sobre las cuales ejerce derechos soberanos el Estado costarricense. | Frecuencia de avance de actualización de información: | Anual: SI Semestral:
Nivel Actual: (línea base) | Decreto Ejecutivo N° 18581, e información técnica interinstitucional incluida en el expediente del proyecto de ley N° 17951 sobre espacios marinos. Tratados limítrofes. Sentencia Corte internacional de Justicia de la Haya del 02/02/2018.
Año de la Meta: | 2025 | Meta por alcanzar: | 100%
Indicador: | In.51. Porcentaje de avance en la generación de la línea de bajamar. Porcentaje de avance en la generación de la línea base. Porcentaje de avance en la generación de la delimitación de las zonas marinas jurisdiccionales. Zona economica exclusiva Caribe | Unidad de Medición: | Iniciativas | 3 indicadores 33% cada uno // indicador 1: limitaciones recursos presupuestarios (viáticos gira) hasta julio se tienen recursos Indicador 2 indicador 3:
Definición del Indicador/fórmula: | Cada iniciativa representa 5% del avance de la meta: 2 Iniciativas 10% más proyecto 90% = 100% | Avance semestre anterior | 2 Iniciativas
|  | Resultado de avance este semestre | 20%
Descripción del avance de la meta de este semestre: | En este semestre se ha logrado avanzar con los trámites respectivos al aseguramiento de los drones y el licenciamiento de pilotos para el desarrollo de la propuesta. Los trámites anteriormente mencionados han llevado un tiempo mayor al esperado debido a los requisitos que deben cumplirse para poder empreder en el uso de los mismos. De igual manera durante el año 2024, se debió de atender una serie de solicitudes en temas limítrofes solicitadas por el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Casa Presidencial, lo cual ocasionó un redireccionamiento en recurso presupuestario y humano. En cuanto al trabajo de gabinete se ha avanzado en la puesta en práctica de la propuesta de forma conceptual. Indicador 1
Fuentes de financiamiento (propio, proveniente de donantes) | Propio
Monto del presupuesto anual programado | Costos hundidos para 2024.
Monto del presupuesto semestral ejecutado
Fuente de verificación:
USO EXCLUSIVO DE LA COMISIÓN ENB
Valor Escala Evaluación Avance:
Aprobación por:
Fecha:

## Ficha tecnica
PLANTILLA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
REPORTE DE AVANCE DE LAS METAS DE LA ENB2
ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERIDAD 2016-2025
Institución:
Responsable: | Correo Electrónico
Meta Nacional: | Frecuencia de avance de actualización de información: | Anual: Semestral:
Nivel Actual: (línea base)
Año de la Meta: | Meta por alcanzar: | 100%
Indicador: | Unidad de Medición:
Definición del Indicador/fórmula: | Avance semestre anterior
Resultado de avance este semestre
Descripción del avance de la meta de este semestre:
Fuentes de financiamiento (propio, proveniente de donantes)
Monto del presupuesto anual programado
Monto del presupuesto semestral ejecutado
Fuente de verificación:
USO EXCLUSIVO DE LA COMISIÓN ENB
Valor Escala Evaluación Avance:
Aprobación por:
Fecha: