## Meta 1
PLANTILLA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
REPORTE DE AVANCE DE LAS METAS DE LA ENB2
ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 2016-2025
Institución: | SINAC
Responsable: | Jenny Asch | Correo Electrónico | jenny.asch@sinac.go.cr
Meta Nacional: | M.1. Al 2020 se habrá ampliado el sistema de áreas protegidas estatales en un 0.5% de la representatividad ecológica (SICO) en ecosistemas de aguas continentales y terrestres. | Frecuencia de avance de actualización de información: | Anual: Semestral: X
Nivel Actual: (línea base) | 25.5%
Año de la Meta: | 2020 | Meta por alcanzar: | 0.5%
Indicador: | In.1. Porcentaje de incremento de la superficie de áreas protegidas terrestres y aguas continentales. | Unidad de Medición: | Porcentaje %
Definición del Indicador/fórmula: | (# de hectareas actuales * 100)/ # de Hectareas de la linea base | Avance semestre anterior | 0%
|  | Resultado de avance este semestre | 0
Descripción del avance de la meta de este semestre: | Actualmente se cuenta con la propuesta técnica de ampliación de la ZP Acuíferos Guacimo Pococí aprobadopor el CORAC-ACTO más los estudios técnicos de SIC Cuenca del Río Parismina. De acuerdo al estudio catastral se está analizado la hoja de ruta para catastrar los baldíos nacionales identificados y continuar con las demás etapas definidas en la normativa vigente en el país. Asismismo, se está elaborando una propuesta para seguir trabajando en este sitio (cuenca Río Parismina) para el 2025-2026, con el apoyo del II Canje de Deuda por Naturaleza USA-CR. De igual forma, se retoma la recomendación indicada en oficio SINAC CUSBSE 038- 2024 del 19 de enero 2024, en este caso hacia la meta es replantear su alcance porcentual y figuras de conservación con las cuales , el SINAC puede dar cumplimiento a esta meta al 2026 cuando concluya el plazo de implementacion de la de la Estrategia Nacional Biodiversidad. Se debe hacer una aclaración y corrección a la línea base de la meta en cuestión, dado que en aquel entonces (2010) se incluyo un 1% de cobertura adicional correspondiente al estimado aportado por la red nacional de reservas naturales privadas del país. Sin embargo, la meta en su contenido indica que unicamente se incluyen aquellas ASP estatales terrestres legal y oficialmente reconocidas por el SINAC. Desde el año 2020, el departamento de Regularización del Territorio del SINAC ha venido depurando la capa vectorial del ASP del país y al primer semestre del 2024 la el porcentaje oficial de cobertura terrestre es del 25,5% y no el indicado en la línea base en año 2010. Dicha capa vectorial se puede visitar y revisar a través del sitio web institucional del SINAC. Actualmente, estamos tratando de iniciar coordinaciones con la red nacioanal de reservas privadas para construir de forma conjunta, el catastro y poderlo incorporar al dato nacional oficial, pero es un proceso que está en curso que no ha concluido aún.
Fuentes de financiamiento (propio, proveniente de donantes) | II canje de Deuda USA-CR, adminsitrado por la Asociación CRxS Presupuesto Nacional (Planilla)
Monto del presupuesto anual programado | $5200
Monto del presupuesto semestral ejecutado | I Semestre 2024: $5200
Fuente de verificación: | Expediente de la atención del SICO Cuenca del Río Parismina y el expediente de la ampliación de la ZP Guacimo Pocosí, ambos en ACTo
USO EXCLUSIVO DE LA COMISIÓN ENB
Valor Escala Evaluación Avance:
Aprobación por:
Fecha:

## Meta 2 100% adju seguimiento (hidden)
PLANTILLA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
REPORTE DE AVANCE DE LAS METAS DE LA ENB2
ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERIDAD 2016-2025
Institución: | SINAC
Responsable: | DCUSBSE | Correo Electrónico
Meta Nacional: | M.2. Al 2020 Costa Rica aumentará la protección de sus ecosistemas marino costeros, hasta un 4% de la ZEE, mediante la incorporación de estos en el sistema de áreas silvestres protegidas y en otros instrumentos de ordenamiento espacial marino. | Frecuencia de avance de actualización de información: | Anual: Semestral: X
Año de la Meta: | 2020 | Meta por alcanzar: | 4%
Indicador: | In.2. Porcentaje de incremento de la superficie de áreas protegidas marinas. | Unidad de Medición: | Porcentaje
Definición del Indicador/fórmula: |  | Nivel Actual: (línea base) | 2,64% (2010)
|  | Resultado de avance de la meta: | 30.3%
Descripción del avance de la meta: | Meta alcanzada, esto fue en 2023 con el decreto de ampliación del PN Isla del Coco y la nueva AMM del Bicentenario
Fuentes de financiamiento (propio, proveniente de donantes) | FAICO Presupuesto Nacional Planillas
Monto del presupuesto anual programado
Monto del presupuesto semestral ejecutado
Fuente de verificación: | Expediente en el ACMC
USO EXCLUSIVO DE LA COMISIÓN ENB
Valor Escala Evaluación Avance:
Aprobación por:
Fecha:

## Meta 4 (hidden)
PLANTILLA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
REPORTE DE AVANCE DE LAS METAS DE LA ENB2
ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERIDAD 2016-2025
Institución: | SINAC
Responsable: | DCUSBSE | Correo Electrónico | mauricio.arias@sinac.go.cr; jenny.asch@sinac.go.cr
Meta Nacional: | M.4. Al 2020 el 70% de las áreas silvestres protegidas Estatales aplican sistemáticamente la herramienta de efectividad de manejo y ajustan medidas según resultados de la evaluación. | Frecuencia de avance de actualización de información: | Anual: Semestral: x
Nivel actual: (línea base) | 40 planes de manejo al 2010
Año de la Meta: | 2020 | Meta por alcanzar: | 70% (79 ASP)
Indicador: | In.4. Porcentaje de áreas protegidas estatales que monitorean su efectividad de manejo. | Unidad de Medición: | Porcentaje
Definición del Indicador/fórmula: | Número de ASP con su índice de efectividad evaluado anualmente / entre la cantidad de ASP oficialmente gestionadas por el SINAC *100 | Avance semestre anterior | 92%
|  | Resultado de avance de este semestre | 97%
Descripción del avance de la meta: | Durante este primer semestre del año 2024, se realizó la evaluación de la efectividad de la gestión de las ASP bajo la administración del SINAC (estatales y algunas mixtas) correspondiente al período del año 2023, en total se evaluaron 77 ASP con una brecha de 2,53% para alcanzar la meta definida en el año 2010. Es importante mencionar que para el según semestre del 2024, esta meta no se reportara sino hasta el primer semestre del 2025, dado que es una meta anual y no semestral.
Fuentes de financiamiento (propio, proveniente de donantes) | II Canje de Deuda USA-CR (Asociación CRxS) Presupuesto Nacional Planillas
Monto del presupuesto anual programado | 0
Monto del presupuesto semestral ejecutado | $1000
Fuente de verificación: | Informes de evaluación de la efectividad de la gestión de cada AC y compendio estadístico nacional de resultados obtenidos.
USO EXCLUSIVO DE LA COMISIÓN ENB
Valor Escala Evaluación Avance:
Aprobación por:
Fecha:

## M15 (hidden)
PLANTILLA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
REPORTE DE AVANCE DE LAS METAS DE LA ENB2
ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERIDAD 2016-2025
Institución: | SINAC
Responsable: | DCUSBSE: Jenny Asch Corrales | Correo Electrónico | jenny.asch@sinac.go.cr
Meta Nacional: | M.15. Aumenta el porcentaje de cobertura de arrecifes de coral bajo procesos de restauración y protección. | Frecuencia de avance de actualización de información: | Bianual
Nivel actual (línea base): | Prodía utilizarse como línea base la capa de arrecifes de coral que se utilizo para Gruas II, 2007, los datos son 998,32 Ha Área de arrecife en el Caribe y 5692,65 Ha Área de arrecife en el Pacífico, para un total de 6690,97 Ha, pero C20
Año de la Meta: | 2025 | Meta por alcanzar:
Indicador: | In.14.Porcentaje de cobertura de arrecifes de coral bajo procesos de restauración y protección. | Unidad de Medición: | superficie en Ha
Definición del Indicador/fórmula: |  | Avance semestre anterior: | 35%
|  | Resultado de avance de este semestre: | 0%
Descripción del avance de la meta: | In.14.Porcentaje de cobertura de arrecifes de coral bajo procesos de restauración y protección.
Fuentes de financiamiento (propio, proveniente de donantes) | ONGs INA UCR SOMAC (PLANILLAS)
Monto del presupuesto anual programado | 0
Monto del presupuesto semestral ejecutado
Fuente de verificación: | Informes de seguimiento a los permisos de investigación autorizados
USO EXCLUSIVO DE LA COMISIÓN ENB
Valor Escala Evaluación Avance:
Aprobación por:
Fecha: